Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Новомихайловская средняя школа»

Программа антирисковых мер

«Повышение уровня вовлеченности родителей

в школьную жизнь  обучающихся» на 2023 г.

# с.Новомихайловка

| Наименование программы | Программа антирисковых мер «Повышение уровня вовлеченности родителей в школьную жизнь обучающихся» |
| --- | --- |
| Цель | повышение к концу 2023 года не менее, чем на 15% уровень вовлеченности родителей в школьную жизнь обучающихся посредством совершенствования системы работы с родителями |
| Задачи | -Осуществление воспитательной работы в классах и школе на основе сотрудничества учитель-ученик-родитель. -Организация на уровне начального общего образования, основного общего образования деятельности Клубов выходного дня. -Разработка локального акта о системе поощрений (поощряемые виды деятельности родителей, формы поощрения, механизмы, регулярность подведения итогов, и т.д.) для родителей, активно включенных в школьную жизнь обучающихся - Активизация деятельности Совета родителей -Включение родителей в профориентационную работу через программу ранней профориентации «Путь к успеху» |
| Целевые показатели | - Доля родителей посетивших родительские собрания – 65% - Доля родителей, участвующих в воспитательном процессе - 50% - Доля родителей вовлеченных в совместную деятельность с детьми и педагогами через программу ранней профориентации «Путь к успеху»- 30% |
| Методы сбора и обработки информации | сбор аналитических данных, протоколы родительских собраний |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в период с мая по декабрь 2023 г |
| Меры/мероприятия по достижению цели и задач | - Проведение заседания Совета родителей. - Проведение классных родительских собраний «Актуальные формы взаимодействия семьи и школы: лучшие практики» - Цикл тематических родительских собраний с приглашением узких специалистов - Мастер-классы родителей «Научился сам - научи другого» - Реализация проекта «Единый день консультаций для родителей» |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повысится уровень вовлеченности в образовательный процесс родителей до 20% |
| Основные исполнители программы | Администрация школы, педагогический коллектив |

Дорожная карта реализации программы антикризисных мер

«Повышение уровня вовлеченности родителей в школьную жизнь обучающихся»

| Задача | Мероприятие | Сроки реализаци и | Ответственны е | Участники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осуществление воспитательной работы в классах и школе на основе сотрудничества учитель-ученик- родитель | Планирование школьных мероприятий, которые будут проведены совместно с родителями. | 23 августа 2023 | Заместитель директора по ВР, кл.руководители | Родительская общественность, педагогический коллектив, обучающиеся |  |
|  | Проведение школьных мероприятий совместно с родителями | В течение учебного года 2023- 2024 |  | Родительская общественность, педагогический коллектив, обучающиеся |  |
| Организация на уровне начального общего образования, основного общего образования деятельности Клубов выходного дня. | Проведение классных родительских собраний «Актуальные формы взаимодействия семьи и школы: лучшие практики» | сентябрь - октябрь 2023 | Заместитель директора по ВР, руководители школьных МО (начальная школа, основная школа) | Родительская общественность, педагогический коллектив, обучающиеся |  |
|  | Составление плана работы Клубов выходного дня классный руководитель- психолог- родители- обучающиеся | август 2023 | Заместитель директора по ВР, руководители школьных МО (начальная школа, основная школа) | Родители, педагогический коллектив, обучающиеся |  |
| Разработка локального акта о системе поощрений (поощряемые виды деятельности родителей, формы поощрения, механизмы, регулярность подведения итогов, и т.д.) для родителей, активно включенных | Организация деятельности рабочей группы по формированию системы поощрений для родителей, активно включенных в школьную жизнь | август 2023 | Заместитель директора по ВР | Родители, педагогический коллектив |  |
| в школьную жизнь обучающихся | обучающихся |  |  |  |
| Активизация деятельности Совета родителей | Проведение заседания Совета родителей. Презентация мер по преодолению рисковых факторов. | май 2023 | Директор | Члены Совета роителей |
| Включение родителей в профориентационную работу через программу ранней профориентации «Путь к успеху» | Цикл тематических родительских собраний с приглашением узких специалистов | В течение учебного 2023 -2024 года | Заместитель директора по ВР | Родители, педагогический коллектив |
|  | «Встречи за круглым столом» с участием родителей на тему: «Много есть профессий разных» | В течение учебного 2023 -2024 года | Зам.директора по ВР | Родители, педагогический коллектив, обучающиеся |
|  | Мастер – классы родителей «Научился сам -научи другого» | В течение учебного года (согласно графика) | Зам.директора по ВР | Родители, педагогический коллектив, обучающиеся |
|  | Реализация проекта «Единый день консультаций для родителей» | 1 раз в четверть | Зам.директора по ВР | Родители, педагогический коллектив |