Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Новомихайловская средняя школа»

Среднесрочная программа развития

МБОУ «Новомихайловская СШ»

с.Новомихайловка, 2023

Паспорт

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Программа «Повышение качества образования обучающихся» на 2023 год |
| Цели программы | Повышение качества образования в МБОУ «Новомихайловская СШ» к 2024 году через становление педагогического профессионального мастерства, обеспечение качественного психолого-педагогического сопровождения и совершенствования инфраструктуры школы. |
| Задачи программы | 1. Создание дифференцированных групп с рисками предметных, методических, психологических дефицитов, разработка педагогами индивидуальных образовательных маршрутов. 2. Повышение мотивации педагогов к профессиональному развитию через материальное и нематериальное стимулирование. 3. Вовлечение родителей в учебно-воспитательную деятельность посредством использования нестандартных форм в том числе использование дистанционных технологий. 4. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами профориентационную работу через программу ранней профориентации «Путь к успеху». 5. Разработка и реализация плана работы со слабоуспевающими обучающимися на основе индивидуального и дифференцированного подходов. 6. Повышение уровня мотивации к обучению, посредством внедрения системы действий по повышению мотивации учения обучающихся, сопровождение работы с учебной мотивацией педагогом-психологом. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Доля обучающихся с рисками учебной неуспешности, для которых разработаны и реализуются карты индивидуального сопровождения -100% 2. Психолого-педагогическая, консультативная помощь родителям (законным представителям) детей с рисками учебной неуспешности - 100% 3. Доля родителей, вовлеченных в совместную деятельность с детьми и педагогами через программу ранней профориентации «Путь к успеху» - 30% 4. Доля обучающихся с низкой учебной мотивацией к обучению, для которых разработаны и реализуются планы работы с низкомотивированными обучающимися -60%. 5. Доля обучающихся с низкой учебной мотивацией к обучению 5-8 классов принявших участие в психологических тренингах - 80%. |
| Методы сбора и обработки информации | Анализ, анкетирование, диагностика, мониторинги, опросы, оценка качества образования. |
| Сроки и этапы реализации программы | с апреля 2023 по декабрь 2024  Первый этап - подготовительный (март - июнь 2023): проведение аналитической и диагностической работы.  Второй этап - практический (сентябрь 2023 – ноябрь 2023 года): реализация мероприятий, направленных на достижение результатов программы, промежуточный мониторинг реализации мероприятий программы, коррекция программы. Третий этап мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, определение перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка новых стратегических задач развития |
| Основные мероприятия или проекты программы/перечень подпрограмм | Реализация подпрограмм:   1. Программа снижения рисков учебной неуспешности обучающихся; 2. Программа повышения уровня учебной мотивации обучающихся; 3. Программа повышения уровня вовлеченности родителей в школьную жизнь. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Повышение уровня качества знаний: рост учебных и внеурочных достижений обучающихся. 2. Преодоление рисков учебной неуспешности обучающихся. 3. Усиление ответственности родителей и их роли в достижении результативности обучения, участие в жизни школы. 3. Повышение педагогической культуры родителей, система работы способствует совершенствованию семейного воспитания, усилению роли семьи в воспитании детей. |
| Исполнители | Администрация школы, педагогический коллектив,  Совет родителей |
| Порядок управления реализацией программы | Управление реализацией программы осуществляется директором.  Текущее управление программой осуществляется администрацией школы.  Корректировки программы проводятся Педагогическим советом. |

**Мероприятия среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач**

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и подпрограмм по соответствующим направлениям риска, определенными школой.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление в соответствии с риском | Задачи | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные | Результат |
| **Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности** | Диагностика обучающихся с трудностями в учебной  деятельности, направленная на выявление причин затруднения. | Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с трудностями в учебной деятельности | Май 2023 | Заместитель директора по УВР, педагог- психолог | Результаты диагностики (описание) |
| Анализ диагностики индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с трудностями в учебной деятельности | Май 2023 | Заместитель директора по УВР | Аналитическая справка |
| Теоретический семинар «Организация обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: образовательные технологии и деятельность на уроке» | Сентябрь 2023 | Педагог- психолог | Протокол |
| Разработка и реализация программы по работе со слабоуспевающим и обучающимися на основе индивидуального и дифференцирован ного подходов | Разработка индивидуальных карт сопровождения для каждого обучающегося с рисками учебной неуспешности | Сентябрь 2023 | Заместитель директора по УВР, классные руководители | Карты сопровождения обучающихся с рисками учебной неуспешности |
| Наблюдение за неуспевающим обучающимся во время посещения уроков. | В течение года | Педагог- психолог, классные руководители | Аналитическиесправки |
|  | Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с рисками учебной  неуспешности | Проведение психологических тренингов, семинаров, консультирования обучающихся | В течение года | Педагог- психолог | Аналитическая справка |
| Профилактические беседы обучающихся с социальным педагогом | В течение года | Социальный педагог | Аналитическая справка |
| Индивидуальные беседы с родителями обучающихся с рисками учебной неуспешности | В течение года | Педагог- психолог,  социальный педагог | Протоколы бесед с принятыми решениями |
| Организация методического сопровождения педагогов школы по освоению и реализации методов диагностического и формирующего оценивания. | Круглый стол «Применение технологии формирующего оценивания как необходимое условие для формирования образовательной среды» | Ноябрь 2023 | Руководители ШМО | Аналитическая справка |
| **Повышение уровня вовлеченности родителей в школьную жизнь обучающихся** | Осуществление воспитательной работы в классах и школе на основе сотрудничества учитель-ученик- родитель. | Планирование школьных мероприятий, которые будут проведены совместно с родителями. | Август 2023 | Заместитель директора по ВР | План работы с родителями, включающий школьные мероприятия, которые будут проведены совместно с родителями. |
| Проведение школьных мероприятий совместно с родителями | В течение учебного 2023-2024 года | Заместитель директора по ВР | Отчет о проведенных мероприятиях |
|  | Организация на уровне начального общего образования и основного общего образования (5-6 кл.)  деятельности Клубов выходного дня. | Проведение классных родительских собраний «Актуальные формы взаимодействия семьи и школы: лучшие практики» | Сентябрь- октябрь 2023 | Заместитель директора по  ВР, классные руководители | Протоколы родительских собраний |
| Составление плана работы Клубов  выходного дня классный руководитель- психолог-родители-обучающиеся | Август-  сентябрь 2023 | Заместитель  директора по ВР | План работы Клубов выходного дня |
| Разработка локального акта о системе поощрений (поощряемые виды деятельности родителей, формы поощрения, механизмы, регулярность подведения итогов, и т.д.) для родителей, активно включенных в школьную жизнь обучающихся | Организация деятельности рабочей группы по формированию системы поощрений для родителей, активно включенных в школьную жизнь обучающихся | Август 2023 | Заместитель директора по ВР | Локальный акт о системе поощрения родителей, активно включенных в школьную жизнь обучающихся |
| Активизация деятельности Совета родителей | Проведение заседания Совета родителей. Презентация мер по преодолению рисковых факторов. | Май 2023 | Директор | Протокол заседания Совета родителей |
|  | Включение родителей в профориентацион ную работу через программу ранней профориентации  «Путь к успеху» | Цикл тематических родительских собраний с приглашением специалистов | В течение учебного 2023-2024 года | Классные руководители | Протоколы родительских собраний |
| «Встречи за круглым столом» с участием родителей на тему:  «Много есть профессий разных» | В течение учебного 2023-2024 года | Зам.директора по ВР, классные руководители | Протоколы заседаний |
| **Низкая учебная мотивация обучающихся** | Определение уровня учебной мотивации, выявление  ведущих учебных мотивов | Диагностика выявления мотивов учения обучающихся с последующим анализом результатов. | Апрель 2023 | Педагог- психолог, классные руководители | Диагностические карты |
| Анализ результатов диагностики | май 2023 | Педагог-  психолог | Аналитическая  справка |
| Разработка системы действий по повышению мотивации учения обучающихся, сопровождение работы с учебной мотивацией педагогом- психологом. | Педагогический совет «Разработка плана действий по повышению мотивации обучающихся» | Июнь 2023 | Зам. директора по УВР | План работы по повышению мотивации обучающихся |
| Обучающий семинар «Как учителю работать с неуспевающим учеником» | Сентябрь 2023 | Педагог- психолог | Протокол |
| Составление индивидуальных планов работы с низкомотивированными обучающимися | Август 2023 | Зам. директора по УВР, классные руководители | Индивидуальные планы работы с обучающимися, имеющими низкий уровень мотивации к учению |
| Минимизация стрессов в школьной среде (учитель-ученик;  ученик-ученик, учитель-родитель; родитель - ученик)  посредством:  - работы психолог;  -родительского лектория. | Цикл тренингов для обучающихся 5-7 классов «Мотивация к обучению» | Сентябрь –  декабрь 2023г | Педагог- психолог | Аналитическая справка |
| Тематические родительские собрания по повышению родительской компетенции «Грамотный родитель-счастливый  ребенок», «Гармония в семье-гармония в мире», «Шаг навстречу» | Октябрь 2023  Декабрь 2023  Март 2024 г | Классные руководители | Протоколы родительских собраний |
|  | Применение при моделировании и проведении урока современных технологий обучения, ориентированных на субъектную позицию обучающегося | Практико-ориентированный семинар «Моделирование современного урока с использованием новых технологий» | Октябрь 2023 | Руководители ШМО | Протокол заседания ШМО |
| Проведение цикла мероприятий по внедрению альтернативных форм оценивания, и форм обратной связи | Ноябрь 2023 г | Руководители ШМО | Протокол заседания ШМО |
| Введение рейтингового оценивания учащихся 5 классов. Для 1-4 оценивание «Лесенка успеха». | Сентябрь 2023 | Заместители директора по УВР, ВР | Протокол педагогического совета |
| Корректировка Программы воспитания с акцентом на мероприятия, повышающие учебную мотивацию. | Организация деятельности рабочей группы  по корректировке Программы воспитания | Август 2023 | Заместитель директора ВР, классные рукводители | Программа воспитания с акцентом на мероприятия, повышающие учебную мотивацию |
| Активизация работы педагогов с обучающимися по проектной и исследовательско й деятельности. | Обучающий семинар по оказанию методической помощи педагогам в организации проектной и учебно- исследовательской деятельности. | Сентябрь 2023 | Руководитель научного общества обучающихся | Протокол |
|  | Формирование актуальной системы профориентацион ной работы. | Корректировка программы профориентационной работы, с учетом запросов и возможностей обучающихся | Август 2023 | Заместитель  директора ВР, педагог- психолог | Программа профориентационной работы |
| Составление плана внеурочной деятельности с учетом запросов обучающихся. | Анкетирование обучающихся по выявлению интересов, склонностей к разным видам внеурочной деятельности | Май 2023 | Педагог- психолог | Аналитическая справка по результатам анкетирования |
| Анализ результатов анкетирования  обучающихся |
| Разработка программ внеурочной деятельности согласно запросов обучающихся | Август 2023 | Заместитель  директора ВР, классные руководители | Программы внеурочной деятельности |